## 项目实施计划
找开发 做兼职 上开源众包
项目开发计划
开发商姓名：张三
项目名称：商城开发
实施日期：70天
项目人员投入情况：1名项目经理、1名UI设计师、4名开发工程师、2名测试工程师
序号 | 任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 交付工期（天） | 交付成果
1 | 产品原型 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 5 | 产品原型代码及文档（对应里程碑1）
2 | 技术方案设计及开发框架搭建 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2 | 技术方案文档/开发框架代码
3 | 数据库设计 | 2018-11-06 | 2018-11-10 | 5 | 数据库设计文档（对应里程碑2）
4 | 完成用户管理/系统管理/权限管理功能开发 | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 7 | 用户管理/系统管理/权限管理源代码
5 | 完成商品展示/订单管理功能开发 | 2018-11-18 | 2018-11-24 | 7 | 商品展示/订单管理功能源代码
6 | 完成支付功能开发 | 2018-11-25 | 2018-12-01 | 7 | 支付功能源代码
7 | … | … | … | … | …
8 | 完成全部功能开发 | 2018-12-25 | 2018-12-31 | 7 | 交付全部功能源代码，提交码测试（对应里程碑3）
9 | 修复测试中出现的BUG | 2019-01-01 | 2019-01-07 | 7 | 通过BUG复测/修复BUG的源码
10 | 整体交付验收/部署上线 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 3 | 部署上线运行/全部源码/相关文档（对应里程碑4）
11 | 维护期间因代码出现的BUG免费修复 | 2019-01-11 | 2019-04-11 | 3个月 | 修复BUG的源代码（对应里程碑5）
总交付周期 |  |  |  | 70
开源众包官网：https://zb.oschina.net/ 客服电话：400-8982-008